## Раздел 1
Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24
Приложение № 9 (раздел I) к форме 1.1
| (наименование организации) | [10 empty] | форма утверждена
Приказом Минэнерго России от 11.08.2011 № 347
| (адрес организации) | [9 empty] | Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта
ФОРМА
раскрытия субъектами естественных монополий, чьи инвестиционные программы утверждаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
информации об отчетах о реализации инвестиционных программ субъектов естественных монополий
|  | Место опубликования |  | Печатное издание (наименование, №, дата)
|  |  |  | Наименование сайта/URL |  |  | http://cherel.ru/
|  | Дата опубликования |  |  |  |  | 2015-02-27
|  | Отчетный период |  |  |  |  | 2014 год
Раздел I. Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2014 год |  | Ввод мощностей 2014 год |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
[10 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план ** | факт | всего | всего |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
ВСЕГО,
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 56.2258 | 56.2258 | 55.5584 |  |  | 55.5584 | 59.9878 | 6.7334
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 48.6856 | 48.6856 | 41.9904 |  |  | 41.9904 | 46.4198 | 6.7334
| ТП-10/0,4 кВ | 0.82718 | 0.82718 | 0.69192 |  |  | 0.69192 | 0.69281 | 0.34866
1.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП с заменой вводных автоматических выключателей типа APU-30 и APU-50 на автоматические выключатели типа ВА в (ТП-343,400,906,95 и РУ-0,4 кВ РП-11 и т.д.) | 0.47908 | 0.47908 | 0.43551 | 6 | 6 | 0.43551 | 0.4728 | 0.043574
1.1.2 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП с заменой разъединителей 10 кВ типа РВ (разъединитель высоковольтный) на выключатели нагрузки типа ВНР (выключатель нагрузки с ручным приводом) и ВНА | 0.3481 | 0.3481 | 0.22001 | 10 | 10 | 0.22001 | 0.22001 | 0.12809
1.1.3 | Реконструкция ТП-213 |  |  | 0.018198 |  |  | 0.018198 |  | 0.118
1.1.4 | Реконструкция ТП-552 |  |  | 0.018198 |  |  | 0.018198 |  | 0.059
| ВЛ-0,4 кВ | 4.424 | 4.424 | 3.4507 |  |  | 3.4507 | 3.4507 | 0
1.1.5 | Реконструкция Серов переулок выход с ТП 63 заменой провода, заменой вводов на жилые дома. | 0.11339 | 0.11339 | 0.11339 | 0.1 | 0.092 | 0.11339 | 0.11339
1.1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Улица Мелиоративная выход с ТП 57 с заменой провода. | 0.791 | 0.791 | 0.50219 | 0.35 | 0.336 | 0.50219 | 0.50219
1.1.7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Улица Линейная, переулок Болотный выход с ТП 57 с заменой провода. | 0.75166 | 0.75166 | 0.75219 | 0.3 | 0.313 | 0.75219 | 0.75219
1.1.8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Улица Дементьевская выход с ТП 57 с заменой провода. | 0.3953 | 0.3953 | 0.39573 | 0.3 | 0.237 | 0.39573 | 0.39573
1.1.9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Улица Верещагина выход с ТП 35 с заменой провода. | 0.90388 | 0.90388 | 0.50434 | 0.33 | 0.13 | 0.50434 | 0.50434
1.1.10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Улица Карла Либнехта выход с ТП 35 с заменой провода. | 1.0169 | 1.0169 | 0.64219 | 0.43 | 0.32 | 0.64219 | 0.64219
1.1.11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-2112 по ул. Песчаной |  |  | 0.30353 |  | 0.105 | 0.30353 | 0.30353
1.1.12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Улица Курманова, ул. Андреевская | 0.45194 | 0.45194 | 0.23719 | 0.21 | 0.138 | 0.23719 | 0.23719
| Реконструкция РП-10 кВ | 43.4344 | 43.4344 | 37.8478 |  |  | 37.8478 | 42.2763 | 6.3847
1.1.13 | Реконструкция РП-27 с установкой 24 новых камер КРУ-С | 29.5 | 29.5 | 23.1153 | 1 | 1 | 23.1153 | 27.5437 | 6.3847
1.1.14 | Реконструкция РП-24 с заменой вводных и секционного МВ на ВВ, реконструкция схемы РЗА | 2.7869 | 2.7869 | 2.7869 | 1 | 1 | 2.7869 | 2.7869
1.1.15 | Реконструкция РП-6 с заменой вводных и секционного МВ на ВВ, реконструкция схемы РЗА | 2.7869 | 2.7869 | 2.9864 | 1 | 1 | 2.9864 | 2.9864
1.1.16 | Реконструкция РП-8 с заменой вводных и секционного МВ на ВВ, реконструкция схемы РЗА | 2.7869 | 2.7869 | 2.9864 | 1 | 1 | 2.9864 | 2.9864
1.1.17 | Реконструкция РП-10 с заменой вводных и секционного МВ на ВВ, реконструкция схемы РЗА | 2.7869 | 2.7869 | 2.9864 | 1 | 1 | 2.9864 | 2.9864
1.1.18 | Реконструкция РП-12 с заменой вводных и секционного МВ на ВВ, реконструкция схемы РЗА | 2.7869 | 2.7869 | 2.9864 | 1 | 1 | 2.9864 | 2.9864
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | 7.5402 | 7.5402 | 13.568 |  |  | 13.568 | 13.568
1.3.1 | Модернизация АИИС КУЭ нижнего уровня | 7.5402 | 7.5402 | 13.568 | 1 | 1 | 13.568 | 13.568
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2. | Новое строительство | 136.2156 | 99.5793 | 129.1082 |  |  | 129.1082 | 157.4218 | 24.6414
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 58.3158 | 58.3159 | 53.0314 |  |  | 53.0314 | 97.023 | 24.5824
| КЛ-10 кВ | 36.9445 | 36.9445 | 37.5927 |  |  | 37.5927 | 86.4188 | 16.2355
2.1.1 | Нов. строительство КЛ-10 кВ ГПП Искра - РП Индустриального района №2, 5, 14 | 11.6053 | 11.6053 | 23.4443 | 3.8 | 29.27 | 23.4443 | 76.4239
2.1.2 | Нов. строительство КЛ-10 кВ РП 2 яч.10 - ТП 31 яч. 4. | 2.367 | 2.367 | 2.0419 | 0.7 | 0.546 | 2.0419 |  | 0.32513
2.1.3 | Нов. строительство КЛ-10 кВ РП 5 яч.5 - ТП 31 яч. 5. | 2.367 | 2.367 | 2.0419 | 0.7 | 0.546 | 2.0419 |  | 0.32513
2.1.4 | Нов. строительство КЛ-10 кВ РП-25 - РП-9. | 4.2008 | 4.201 | 0 | 1.41 |  | 0 |  | 4.2008
2.1.5 | Нов. строительство КЛ-10 кВ РПП 1 - РП 9. | 4.2268 | 4.227 | 0 | 1.25 |  | 0 |  | 4.2268
2.1.6 | Нов. строительство КЛ-10 кВ РП 27 - ТП 1064 | 3.0444 | 3.044 | 0.069837 | 0.9 |  | 0.069837 |  | 2.9746
2.1.7 | Нов. строительство КЛ-10 кВ РП 23 - ТП 37. | 4.1831 | 4.183 | 0 | 1.24 |  | 0 |  | 4.1831
2.1.8 | Нов. строительство КЛ-10 кВ РП 17 - ТП 348. | 3.3819 | 3.382 | 4.5262 | 1 | 0.97 | 4.5262 | 4.5262
2.1.9 | Нов. строительство КЛ-10 кВ ТП-11а - КТПН-56 | 1.5682 | 1.5682 | 1.6057 | 0.31 | 0.64 | 1.6057 | 1.6057
2.1.10 | КЛ-10 кВ РП-12 - РП-255 |  |  | 0.53409 | 0 | 0.033 | 0.53409 | 0.53409
2.1.11 | КЛ-10 кВ РП-24 - РП-8 |  |  | 2.2664 | 0 | 0.57 | 2.2664 | 2.2664
2.1.12 | КЛ-10 кВ ГПП Заягорба яч 409 РП-11 яч 14 |  |  | 0.11591 | 0 | 0.12 | 0.11591 | 0.11591
2.1.13 | КЛ-10 кВ ГПП Первомайская яч 103 РП-11 яч 3 |  |  | 0.11624 | 0 | 0.12 | 0.11624 | 0.11624
2.1.14 | КЛ-10 кВ ГПП Первомайская яч 110 РП-10 яч 8 |  |  | 0.10332 | 0 | 0.1 | 0.10332 | 0.10332
2.1.15 | Нов.строительство КЛ-10кВ ПС-220кв Первомайская |  |  | 0.72704 | 0 | 0.805 | 0.72704 | 0.72704
| КЛ-0,4 кВ | 21.3714 | 21.3714 | 15.4386 |  |  | 15.4386 | 10.6042 | 8.3469
2.1.16 | Строительство объектов электросетевого хозяйства для электроснабжения малоэтажной застройки в Восточной части за ул. Олимпийской | 19.5007 | 19.5007 | 12.4248 | 19.87 | 8.47 | 12.4248 | 7.6815 | 7.0759
2.1.17 | Нов. строительство КЛ-0,4 кВ ТП 388 - пер. Клубный, 4 | 0.681 | 0.681 | 0.71474 | 0.25 | 0.256 | 0.71474 | 0.71474
2.1.18 | Нов. строительство КЛ-0,4 кВ ТП 376 - ул.Ломоносова, 45 | 0.245 | 0.245 | 0.30264 | 0.09 | 0.122 | 0.30264 | 0.30264
2.1.19 | Нов. строительство КЛ-0,4 кВ ТП 369 - ул.Металлургов, 23 |  |  | 0.013197 |  | 0.64 | 0.013197
2.1.20 | Нов. строительство КЛ-0,4 кВ ТП 362 - ул.Ленина,110б |  |  | 0 |  |  | 0
2.1.21 | Нов. строительство КЛ-0,4 кВ ТП 359 - ул. Металлургов, 9 |  |  | 0.56218 |  | 0.17 | 0.56218 | 0.56218
2.1.22 | КЛ-0,4кВ ТП-2114 - ул.Транспортная,83 |  |  | 0.255 | 0.1 | 0.1 | 0.255 | 0.26727
2.1.23 | КЛ-0,4 кВ БКТП-549 до ж/д по ул.Загородной,2 | 0.2268 | 0.2268 | 0.2268 | 0.13 | 0.055 | 0.2268 | 0.2268
2.1.24 | Нов.строительство КЛ-0,4кВ ул. Металлургов, 9 - ул. Сталеваров, 51 | 0.49134 | 0.49134 | 0.49133 | 0.161 | 0.49 | 0.49133 | 0.49134
2.1.25 | КЛ-0,4 кВ ТП-"Электросеть" - ВРУ Милютина,1 | 0.22656 | 0.22656 | 0.22836 | 0.15 | 0.23 | 0.22836 | 0.22836
2.1.26 | Кл-0,4 кВ ж/д Чкалова 4 - Чкалова 2/30 |  |  | 0.022558 |  |  | 0.022558 |  | 0.209
2.1.27 | Кл-0,4 кВ ж/д Чкалова 6 - Чкалова 4 |  |  | 0.022558 |  |  | 0.022558 |  | 0.572
2.1.28 | Кл-0,4 кВ ж/д Чкалова 8 - Чкалова 6 |  |  | 0.022558 |  |  | 0.022558 |  | 0.198
2.1.29 | Кл-0,4 кВ ТП-322 до ж/д Чкалова 8 |  |  | 0.022558 |  |  | 0.022558 |  | 0.292
2.1.30 | Кл-0,4 кВ РП-28-ВРУ ГСК Роща |  |  | 0.060219 |  | 0.03 | 0.060219 | 0.060219
2.1.31 | Кл-0,4 кВ РП-28 ВРУ К. Белова 36-2 |  |  | 0.069167 |  | 0.05 | 0.069167 | 0.069167
2.2. | Прочее новое строительство | 45.4544 | 8.8201 | 24.1867 |  |  | 24.1867 | 9.7449
2.2.1 | Замена индукционных реле РТ-80,РТВ и РТМ на электронные реле РС-80 | 0.62776 | 0.62776 | 0.78963 | 1 | 1 | 0.78963 | 0.84487
2.2.2 | Развитие и поддержание в работоспособном состоянии информационой системы предприятия | 1.3381 | 0.826 | 1.8659 | 1 | 1 | 1.8659 | 1.8659
2.2.3 | Реконструкция системы отопления РП-10 кВ | 0.28633 | 0.28633 | 0.28633 | 1 | 1 | 0.28633 | 0.28633
2.2.4 | Внедрение интегрированной системы охраны объектов электросетевого хозяйства предприятия | 43.2022 | 7.08 | 14.4971 | 1 | 1 | 14.4971
2.2.5 | Прочее приобретение (эл.оборудование) |  |  | 6.7478 | 1 | 1 | 6.7478 | 6.7478
2.3. | Приобретение автотранспорта | 20.9735 | 20.9714 | 20.4733 |  |  | 20.4733 | 19.7658
2.3.1 | Газ - 27057 - 1 ед. | 0.89 | 0.88854 | 0.70743 | 1 | 1 | 0.70743
2.3.2 | Уаз - 390995-421 - 2 ед. | 1.03 | 1.0298 | 1.0298 | 2 | 2 | 1.0298 | 1.0298
2.3.3 | ГАЗ-33086 (подъемник) | 2.5335 | 2.533 | 2.5354 | 1 | 1 | 2.5354 | 2.5354
2.3.4 | Приобретение испытательной установки для диагностики КЛ-10 и 0,4 кВ | 16.52 | 16.52 | 16.2006 | 1 | 1 | 16.2006 | 16.2006
2.4. | Строительство объектов электросетевого хозяйства с целью технологического присоединения энергоустановок потребителей к электрическим сетям максимальной мощностью до 15 кВт | 11.472 | 11.472 | 13.1779 | 6.85 | 7.75 | 13.1779 | 13.178
2.5. | Строительство объектов электросетевого хозяйства с целью технологического присоединения энергоустановок потребителей к электрическим сетям максимальной мощностью от 15 кВт |  |  | 17.5805 |  | 1,260/ 6,35 | 17.5805 | 17.318
2.6. | ВЛ-0,4 кВ |  | 0 | 0.6585 |  |  | 0.6585 | 0.39209 | 0.059
2.6.1 | Нов. строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-73 Советский пр. с оп. №1 |  |  | 0.039171 | 0 | 0.159 | 0.039171 | 0.039171
2.6.2 | Нов. строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-73 ул. Дзержинского. с оп. №32 |  |  | 0.03697 | 0 | 0.065 | 0.03697 | 0.03697
2.6.3 | Нов. строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-811 - ТП-58 |  |  | 0.24361 | 0.43 | 0.33 | 0.24361 | 0.26151
2.6.4 | Нов. строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-37 ул. Механизаторов, д.4 |  |  | 0.28431 | 0 | 0.43 | 0.28431 |  | 0.059
2.6.5 | Нов. строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-26 от оп№6 по ул. Биржевой |  |  | 0.054439 | 0 | 0.11 | 0.054439 | 0.054439
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
155.8051
132.0382

## Раздел 2
Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24
Приложение № 9 (разделы II-IV) к форме 1.1
Раздел II.2. Отчет о технических характеристиках объектов и об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы субъекта естественной монополии в отчетном году
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 56.2258 |  | 56.2258 |  |  | 55.5584 |  | 55.5584 |  |  | -0.66737 |  | -0.66737 |  |  | 55.5584 |  | 55.5584
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 48.6856 |  | 48.6856 |  |  | 41.9904 |  | 41.9904 |  |  | -6.6952 |  | -6.6952 |  |  | 41.9904 |  | 41.9904
| ТП-10/0,4 кВ | 0.82718 |  | 0.82718 |  |  | 0.69192 |  | 0.69192 |  |  | -0.13526 |  | -0.13526 |  |  | 0.69192 |  | 0.69192
1.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП с заменой вводных автоматических выключателей типа APU-30 и APU-50 на автоматические выключатели типа ВА в (ТП-343,400,906,95 и РУ-0,4 кВ РП-11 и т.д.) | 0.47908 |  | 0.47908 |  |  | 0.43551 |  | 0.43551 |  |  | -0.043574 |  | -0.043574 |  |  | 0.43551 |  | 0.43551 | [6 empty] | 2014 | 10
1.1.2 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП с заменой разъединителей 10 кВ типа РВ (разъединитель высоковольтный) на выключатели нагрузки типа ВНР (выключатель нагрузки с ручным приводом) и ВНА | 0.3481 |  | 0.3481 |  |  | 0.22001 |  | 0.22001 |  |  | -0.12809 |  | -0.12809 |  |  | 0.22001 |  | 0.22001 | [6 empty] | 2014 | 15
1.1.3 | Реконструкция ТП-213 | [5 empty] | 0.018198 |  | 0.018198 |  |  | 0.018198 |  | 0.018198 |  |  | 0.018198 |  | 0.018198
1.1.4 | Реконструкция ТП-552 | [5 empty] | 0.018198 |  | 0.018198 |  |  | 0.018198 |  | 0.018198 |  |  | 0.018198 |  | 0.018198
| ВЛ-0,4 кВ | 4.424 |  | 4.424 |  |  | 3.4507 |  | 3.4507 |  |  | -0.9733 |  | -0.9733 |  |  | 3.4507 |  | 3.4507
1.1.5 | Реконструкция переулок Каменный выход с ТП 63 заменой провода, заменой вводов на жилые дома. | 0.11339 |  | 0.11339 |  |  | 0.11339 |  | 0.11339 |  |  | -1.18e-06 |  | -1.18e-06 |  |  | 0.11339 |  | 0.11339 | [10 empty] | 2014 | 15 |  | СИП-4 (4х50) | 0.092
1.1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Улица Мелиоративная выход с ТП 57 с заменой провода. | 0.791 |  | 0.791 |  |  | 0.50219 |  | 0.50219 |  |  | -0.28881 |  | -0.28881 |  |  | 0.50219 |  | 0.50219 | [10 empty] | 2014 | 15 | СВ-95 | СИП-4 (4х50) | 0.336
1.1.7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Улица Линейная, переулок Болотный выход с ТП 57 с заменой провода. | 0.75166 |  | 0.75166 |  |  | 0.75219 |  | 0.75219 |  |  | 0.00052872 |  | 0.00052872 |  |  | 0.75219 |  | 0.75219 | [10 empty] | 2014 | 15 | СВ-95 | СИП-4 (4х50) | 0.313
1.1.8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Улица Дементьевская выход с ТП 57 с заменой провода. | 0.3953 |  | 0.3953 |  |  | 0.39573 |  | 0.39573 |  |  | 0.00042598 |  | 0.00042598 |  |  | 0.39573 |  | 0.39573 | [10 empty] | 2014 | 15 | СВ-95 | СИП-4 (4х50) | 0.237
1.1.9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Улица Верещагина выход с ТП 35 с заменой провода. | 0.90388 |  | 0.90388 |  |  | 0.50434 |  | 0.50434 |  |  | -0.39954 |  | -0.39954 |  |  | 0.50434 |  | 0.50434 | [10 empty] | 2014 | 15 | СВ-95 | СИП-4 (4х95) | 0.13
1.1.10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Улица Карла Либнехта выход с ТП 35 с заменой провода. | 1.0169 |  | 1.0169 |  |  | 0.64219 |  | 0.64219 |  |  | -0.37468 |  | -0.37468 |  |  | 0.64219 |  | 0.64219 | [10 empty] | 2014 | 15 | СВ-95 | СИП-4 (4х95) | 0.32
1.1.11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-2112 по ул. Песчаной | [5 empty] | 0.30353 |  | 0.30353 |  |  | 0.30353 |  | 0.30353 |  |  | 0.30353 |  | 0.30353 | [10 empty] | 2014 | 15 | СВ-95 | СИП-4 (4х50) | 0.105
1.1.12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Улица Курманова, ул. Андреевская | 0.45194 |  | 0.45194 |  |  | 0.23719 |  | 0.23719 |  |  | -0.21475 |  | -0.21475 |  |  | 0.23719 |  | 0.23719 | [10 empty] | 2014 | 15 | СВ-95 | СИП-4 (4х50) | 0.138
| Реконструкция РП-10 кВ | 43.4344 |  | 43.4344 |  |  | 37.8478 |  | 37.8478 |  |  | -5.5866 |  | -5.5866 |  |  | 37.8478 |  | 37.8478
1.1.13 | Реконструкция РП-27 с установкой 24 новых камер КРУ-С | 29.5 |  | 29.5 |  |  | 23.1153 |  | 23.1153 |  |  | -6.3847 |  | -6.3847 |  |  | 23.1153 |  | 23.1153 | [6 empty] | 2014 | 15
1.1.14 | Реконструкция РП-24 с заменой вводных и секционного МВ на ВВ, реконструкция схемы РЗА | 2.7869 |  | 2.7869 |  |  | 2.7869 |  | 2.7869 |  |  | -5.4634e-06 |  | -5.4634e-06 |  |  | 2.7869 |  | 2.7869 | [6 empty] | 2014 | 15
1.1.15 | Реконструкция РП-6 с заменой вводных и секционного МВ на ВВ, реконструкция схемы РЗА | 2.7869 |  | 2.7869 |  |  | 2.9864 |  | 2.9864 |  |  | 0.19953 |  | 0.19953 |  |  | 2.9864 |  | 2.9864 | [6 empty] | 2014 | 15
1.1.16 | Реконструкция РП-8 с заменой вводных и секционного МВ на ВВ, реконструкция схемы РЗА | 2.7869 |  | 2.7869 |  |  | 2.9864 |  | 2.9864 |  |  | 0.19953 |  | 0.19953 |  |  | 2.9864 |  | 2.9864 | [6 empty] | 2014 | 15
1.1.17 | Реконструкция РП-10 с заменой вводных и секционного МВ на ВВ, реконструкция схемы РЗА | 2.7869 |  | 2.7869 |  |  | 2.9864 |  | 2.9864 |  |  | 0.19953 |  | 0.19953 |  |  | 2.9864 |  | 2.9864 | [6 empty] | 2014 | 15
1.1.18 | Реконструкция РП-12 с заменой вводных и секционного МВ на ВВ, реконструкция схемы РЗА | 2.7869 |  | 2.7869 |  |  | 2.9864 |  | 2.9864 |  |  | 0.19953 |  | 0.19953 |  |  | 2.9864 |  | 2.9864 | [6 empty] | 2014 | 15
1.1.16 | Реконструкция РП-1
1.1.17 | Реконструкция РП-2
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | 7.5402 |  | 7.5402 |  |  | 13.568 |  | 13.568 |  |  | 6.0278 |  | 6.0278 |  |  | 13.568 |  | 13.568
1.3.1 | Модернизация АИИС КУЭ нижнего уровня | 7.5402 |  | 7.5402 |  |  | 13.568 |  | 13.568 |  |  | 6.0278 |  | 6.0278 |  |  | 13.568 |  | 13.568
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2. | Новое строительство | 99.5793 |  | 77.7819 | 0.826 | 20.9714 | 128.4497 |  | 99.3627 | 8.6137 | 20.4733 | 29.049 |  | 21.5808 | 7.7877 | -0.31943 | 124.177 |  | 99.3627 | 8.6137 | 16.2006
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 58.3159 |  | 58.3159 | 0 |  | 53.0314 |  | 53.0314 |  |  | -5.2845 |  | -5.2845 | 0 |  | 53.0314 |  | 53.0314
| КЛ-10 кВ | 36.9445 |  | 36.9445 | 0 |  | 37.5927 |  | 37.5927 |  |  | 0.64823 |  | 0.64823 |  |  | 37.5927 |  | 37.5927
2.1.1 | Нов. строительство КЛ-10 кВ ГПП Искра - РП Индустриального района №2, 5, 14 | 11.6053 |  | 11.6053 |  |  | 23.4443 |  | 23.4443 |  |  | 11.839 |  | 11.839 |  |  | 23.4443 |  | 23.4443 | [10 empty] | 2014 | 31 |  | ААШв | 29.27
2.1.2 | Нов. строительство КЛ-10 кВ РП 2 яч.10 - ТП 31 яч. 4. | 2.367 |  | 2.367 |  |  | 2.0419 |  | 2.0419 |  |  | -0.32513 |  | -0.32513 |  |  | 2.0419 |  | 2.0419 | [10 empty] | 2014 | 31 |  | ААШв | 0.546
2.1.3 | Нов. строительство КЛ-10 кВ РП 5 яч.5 - ТП 31 яч. 5. | 2.367 |  | 2.367 |  |  | 2.0419 |  | 2.0419 |  |  | -0.32513 |  | -0.32513 |  |  | 2.0419 |  | 2.0419 | [10 empty] | 2014 | 31 |  | ААШв | 0.546
2.1.4 | Нов. строительство КЛ-10 кВ РП-25 - РП-9. | 4.201 |  | 4.201 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | -4.201 |  | -4.201 |  |  | 0 |  | 0
2.1.5 | Нов. строительство КЛ-10 кВ РПП 1 - РП 9. | 4.227 |  | 4.227 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | -4.227 |  | -4.227 |  |  | 0 |  | 0
2.1.6 | Нов. строительство КЛ-10 кВ РП 27 - ТП 1064 | 3.044 |  | 3.044 |  |  | 0.069837 |  | 0.069837 |  |  | -2.9742 |  | -2.9742 |  |  | 0.069837 |  | 0.069837 | [10 empty] | 2014 | 31 |  | ААШв-3х185 | 0.93
2.1.7 | Нов. строительство КЛ-10 кВ РП 23 - ТП 37. | 4.183 |  | 4.183 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | -4.183 |  | -4.183 |  |  | 0 |  | 0
2.1.8 | Нов. строительство КЛ-10 кВ РП 17 - ТП 348. | 3.382 |  | 3.382 |  |  | 4.5262 |  | 4.5262 |  |  | 1.1442 |  | 1.1442 |  |  | 4.5262 |  | 4.5262 | [10 empty] | 2014 | 31 |  | ААШв-10-3х240 | 0.97
2.1.9 | Нов. строительство КЛ-10 кВ ТП-11а - КТПН-56 в пос. Кадуй | 1.5682 |  | 1.5682 |  |  | 1.6057 |  | 1.6057 |  |  | 0.037504 |  | 0.037504 |  |  | 1.6057 |  | 1.6057 | [10 empty] | 2014 | 31 |  | ААШв-10-3х95 | 0.64
2.1.10 | КЛ-10 кВ РП-12 - РП-255 | [5 empty] | 0.53409 |  | 0.53409 |  |  | 0.53409 |  | 0.53409 |  |  | 0.53409 |  | 0.53409 | [10 empty] | 2014 | 31 |  | ААШв | 0.033
2.1.11 | КЛ-10 кВ РП-24 - РП-8 | [5 empty] | 2.2664 |  | 2.2664 |  |  | 2.2664 |  | 2.2664 |  |  | 2.2664 |  | 2.2664 | [10 empty] | 2014 | 31 |  | ААШв-10-3х240 | 0.57
2.1.12 | КЛ-10 кВ ГПП Заягорба яч 409 РП-11 яч 14 | [5 empty] | 0.11591 |  | 0.11591 |  |  | 0.11591 |  | 0.11591 |  |  | 0.11591 |  | 0.11591 | [10 empty] | 2014 | 31 |  | ААШв | 0.12
2.1.13 | КЛ-10 кВ ГПП Первомайская яч 103 РП-11 яч 3 | [5 empty] | 0.11624 |  | 0.11624 |  |  | 0.11624 |  | 0.11624 |  |  | 0.11624 |  | 0.11624 | [10 empty] | 2014 | 31 |  | ААШв | 0.12
2.1.14 | КЛ-10 кВ ГПП Первомайская яч 110 РП-10 яч 8 | [5 empty] | 0.10332 |  | 0.10332 |  |  | 0.10332 |  | 0.10332 |  |  | 0.10332 |  | 0.10332 | [10 empty] | 2014 | 31 |  | ААШв | 0.1
2.1.15 | Нов.строительство КЛ-10кВ ПС-220кв Первомайская | [5 empty] | 0.72704 |  | 0.72704 |  |  | 0.72704 |  | 0.72704 |  |  | 0.72704 |  | 0.72704 | [10 empty] | 2014 | 31 |  | ААШв | 0.805
| КЛ-0,4 кВ | 21.3714 |  | 21.3714 |  |  | 15.4386 |  | 15.4386 |  |  | -5.9328 |  | -5.9328 |  |  | 15.4386 |  | 15.4386
2.1.16 | Строительство объектов электросетевого хозяйства для электроснабжения малоэтажной застройки в Восточной части за ул. Олимпийской | 19.5007 |  | 19.5007 |  |  | 12.4248 |  | 12.4248 |  |  | -7.0759 |  | -7.0759 |  |  | 12.4248 |  | 12.4248 | [10 empty] | 2014 | 31 15 |  | АВВГ СИП | 3,148 5,323
2.1.17 | Нов. строительство КЛ-0,4 кВ ТП 388 - пер. Клубный, 4 | 0.681 |  | 0.681 |  |  | 0.71474 |  | 0.71474 |  |  | 0.033738 |  | 0.033738 |  |  | 0.71474 |  | 0.71474 | [10 empty] | 2014 | 31 |  | АВВГ 4х120 | 0.256
2.1.18 | Нов. строительство КЛ-0,4 кВ ТП 376 - ул.Ломоносова, 45 | 0.245 |  | 0.245 |  |  | 0.30264 |  | 0.30264 |  |  | 0.057637 |  | 0.057637 |  |  | 0.30264 |  | 0.30264 | [10 empty] | 2014 | 31 |  | АВВГ 4х120 | 0.122
2.1.19 | Нов. строительство КЛ-0,4 кВ ТП 369 - ул.Металлургов, 23 | [5 empty] | 0.013197 |  | 0.013197 |  |  | 0.013197 |  | 0.013197 |  |  | 0.013197 |  | 0.013197
2.1.20 | Нов. строительство КЛ-0,4 кВ ТП 362 - ул.Ленина,110б | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2.1.21 | Нов. строительство КЛ-0,4 кВ ТП 359 - ул. Металлургов, 9 | [5 empty] | 0.56218 |  | 0.56218 |  |  | 0.56218 |  | 0.56218 |  |  | 0.56218 |  | 0.56218 | [10 empty] | 2014 | 31 |  | АВВГ 4х120 | 0.17
2.1.22 | КЛ-0,4кВ ТП-2114 - ул.Транспортная,83 | [5 empty] | 0.255 |  | 0.255 |  |  | 0.255 |  | 0.255 |  |  | 0.255 |  | 0.255 | [10 empty] | 2014 | 31 |  | АВВГ | 0.1
2.1.23 | КЛ-0,4 кВ БКТП-549 до ж/д по ул.Загородной,2 | 0.2268 |  | 0.2268 |  |  | 0.2268 |  | 0.2268 |  |  | 1.18e-07 |  | 1.18e-07 |  |  | 0.2268 |  | 0.2268 | [10 empty] | 2014 | 31 15 |  | АВВГ, СИП | 0,075 0,055
2.1.24 | Нов.строительство КЛ-0,4кВ ул. Металлургов, 9 - ул. Сталеваров, 51 | 0.49134 |  | 0.49134 |  |  | 0.49133 |  | 0.49133 |  |  | -3.835e-06 |  | -3.835e-06 |  |  | 0.49133 |  | 0.49133 | [10 empty] | 2014 | 31 |  | АВВГ 4х120 | 0.161
2.1.26 | КЛ-0,4 кВ ТП-"Электросеть" - ВРУ Милютина,1 | 0.22656 |  | 0.22656 |  |  | 0.22836 |  | 0.22836 |  |  | 0.0017962 |  | 0.0017962 |  |  | 0.22836 |  | 0.22836 | [10 empty] | 2014 | 31 |  | АВВГ | 0.35
2.1.27 | Кл-0,4 кВ ж/д Чкалова 4 - Чкалова 2/30 | [5 empty] | 0.022558 |  | 0.022558 |  |  | 0.022558 |  | 0.022558 |  |  | 0.022558 |  | 0.022558
2.1.28 | Кл-0,4 кВ ж/д Чкалова 6 - Чкалова 4 | [5 empty] | 0.022558 |  | 0.022558 |  |  | 0.022558 |  | 0.022558 |  |  | 0.022558 |  | 0.022558
2.1.29 | Кл-0,4 кВ ж/д Чкалова 8 - Чкалова 6 | [5 empty] | 0.022558 |  | 0.022558 |  |  | 0.022558 |  | 0.022558 |  |  | 0.022558 |  | 0.022558
2.1.30 | Кл-0,4 кВ ТП-322 до ж/д Чкалова 8 | [5 empty] | 0.022558 |  | 0.022558 |  |  | 0.022558 |  | 0.022558 |  |  | 0.022558 |  | 0.022558
2.1.31 | Кл-0,4 кВ РП-28-ВРУ ГСК Роща | [5 empty] | 0.060219 |  | 0.060219 |  |  | 0.060219 |  | 0.060219 |  |  | 0.060219 |  | 0.060219 | [10 empty] | 2014 | 31 |  | АВВГ | 0.03
2.1.32 | Кл-0,4 кВ РП-28 ВРУ К. Белова 36-2 | [5 empty] | 0.069167 |  | 0.069167 |  |  | 0.069167 |  | 0.069167 |  |  | 0.069167 |  | 0.069167 | [10 empty] | 2014 | 31 |  | АВВГ | 0.05
2.2. | Прочее новое строительство | 8.8201 |  | 7.9941 | 0.826 |  | 24.1867 |  | 15.573 | 8.6137 |  | 15.3666 |  | 7.5789 | 7.7877 |  | 24.1867 |  | 15.573 | 8.6137
2.2.1 | Замена индукционных реле РТ-80,РТВ и РТМ на электронные реле РС-80 | 0.62776 |  | 0.62776 |  |  | 0.78963 |  | 0.78963 |  |  | 0.16187 |  | 0.16187 |  |  | 0.78963 |  | 0.78963
2.2.2 | Развитие и поддержание в работоспособном состоянии информационой системы предприятия | 0.826 |  |  | 0.826 |  | 1.8659 |  |  | 1.8659 |  | 1.0399 |  | 0 | 1.0399 |  | 1.8659 |  | 0 | 1.8659
2.2.3 | Реконструкция системы отопления РП-10 кВ | 0.28633 |  | 0.28633 |  |  | 0.28633 |  | 0.28633 |  |  | 4.72e-07 |  | 4.72e-07 |  |  | 0.28633 |  | 0.28633
2.2.4 | Внедрение интегрированной системы охраны объектов электросетевого хозяйства предприятия | 7.08 |  | 7.08 |  |  | 14.4971 |  | 14.4971 |  |  | 7.4171 |  | 7.4171 |  |  | 14.4971 |  | 14.4971
2.2.5 | Прочее приобретение (эл.оборудование) | [5 empty] | 6.7478 |  |  | 6.7478 |  | 6.7478 |  |  | 6.7478 |  | 6.7478 |  |  | 6.7478
2.3. | Приобретение автотранспорта | 20.9714 |  | 0 | 0 | 20.9714 | 20.4733 |  | 0 | 0 | 20.4733 | -0.31943 |  | 0 | 0 | -0.31943 | 16.2006 | 0 | 0 | 0 | 16.2006
2.3.1 | Газ - 27057 - 1 ед. | 0.88854 |  |  |  | 0.88854 | 0.70743 |  |  |  | 0.70743 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2.3.2 | Газ - 27527 - 2 ед. | 1.0298 |  |  |  | 1.0298 | 1.0298 |  |  |  | 1.0298 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2.3.3 | ГАЗ-33086 (подъемник) | 2.533 |  |  |  | 2.533 | 2.5354 |  |  |  | 2.5354 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2.3.4 | Приобретение испытательной установки для диагностики КЛ-10 и 0,4 кВ | 16.52 |  |  |  | 16.52 | 16.2006 |  |  |  | 16.2006 | -0.31943 |  | 0 |  | -0.31943 | 16.2006 |  | 0 |  | 16.2006
2.4. | Строительство объектов электросетевого хозяйства с целью технологического присоединения энергоустановок потребителей к электрическим сетям максимальной мощностью до 15 кВт | 11.472 |  | 11.472 |  |  | 13.1779 |  | 13.1779 |  |  | 1.7059 |  | 1.7059 |  |  | 13.1779 |  | 13.1779
2.5. | Строительство объектов электросетевого хозяйства с целью технологического присоединения энергоустановок потребителей к электрическим сетям максимальной мощностью от 15 кВт | [5 empty] | 17.5805 |  | 17.5805 |  |  | 17.5805 |  | 17.5805 |  |  | 17.5805 |  | 17.5805
2.6.1 | Нов. строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-73 Советский пр. с оп. №1 | [5 empty] | 0.039171 |  | 0.039171 |  |  | 0.039171 |  | 0.039171 |  |  | 0.039171 |  | 0.039171 | [10 empty] | 2014 | 15 31 |  | СИП АВВГ | 0,065 0,094
2.6.2 | Нов. строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-73 ул. Дзержинского. с оп. №32 | [5 empty] | 0.03697 |  | 0.03697 |  |  | 0.03697 |  | 0.03697 |  |  | 0.03697 |  | 0.03697 | [10 empty] | 2014 | 15 |  | СИП | 0.065
2.6.3 | Нов. строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-811 - ТП-58 | [5 empty] | 0.24361 |  | 0.24361 |  |  | 0.24361 |  | 0.24361 |  |  | 0.24361 |  | 0.24361 | [10 empty] | 2014 | 15 |  | СИП-4 (4х95) | 0.33
2.6.4 | Нов. строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-37 ул. Механизаторов, д.4 | [5 empty] | 0.28431 |  | 0.28431 |  |  | 0.28431 |  | 0.28431 |  |  | 0.28431 |  | 0.28431 | [10 empty] | 2014 | 15 31 |  | СИП АВВГ | 0,38 0,05
2.6.5 | Нов. строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-26 от оп№6 по ул. Биржевой | [5 empty] | 0.054439 |  | 0.054439 |  |  | 0.054439 |  | 0.054439 |  |  | 0.054439 |  | 0.054439 | [10 empty] | 2014 | 15 |  | СИП | 0.11
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС

## Раздел 4
Раздел IV. Отчет о вводах объектов
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план* |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2014 г. | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2014 г. | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2014 г. | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2014 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
ТП-10/0,4 кВ
1.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП с заменой вводных автоматических выключателей типа APU-30 и APU-50 на автоматические выключатели типа ВА в (ТП-343,400,906,95 и РУ-0,4 кВ РП-11 и т.д.) |  |  | 6 |  | 6 |  | 3 | 2 | 1 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  | 3 | 2 | 1 | 6
1.1.2 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП с заменой разъединителей 10 кВ типа РВ (разъединитель высоковольтный) на выключатели нагрузки типа ВНР (выключатель нагрузки с ручным приводом) и ВНА |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  | 10
1.1.3 | Реконструкция ТП-213
1.1.4 | Реконструкция ТП-552
ВЛ-0,4 кВ
1.1.5 | Реконструкция переулок Каменный выход с ТП 63 заменой провода, заменой вводов на жилые дома. |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.092 |  |  | 0.092 |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.092 |  |  | 0.092
1.1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Улица Мелиоративная выход с ТП 57 с заменой провода. |  |  | 0.35 |  | 0.35 |  |  | 0.336 |  | 0.336 |  |  | 0.35 |  | 0.35 |  |  | 0.336 |  | 0.336
1.1.7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Улица Линейная, переулок Болотный выход с ТП 57 с заменой провода. |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  |  | 0.313 |  | 0.313 |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  |  | 0.313 |  | 0.313
1.1.8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Улица Дементьевская выход с ТП 57 с заменой провода. |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.237 |  |  | 0.237 |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.237 |  |  | 0.237
1.1.9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Улица Верещагина выход с ТП 35 с заменой провода. |  |  | 0.33 |  | 0.33 |  |  |  | 0.13 | 0.13 |  |  | 0.33 |  | 0.33 |  |  |  | 0.13 | 0.13
1.1.10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Улица Карла Либнехта выход с ТП 35 с заменой провода. |  |  |  | 0.43 | 0.43 |  |  | 0.32 |  | 0.32 |  |  |  | 0.43 | 0.43 |  |  | 0.32 |  | 0.32
1.1.11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-2112 по ул. Песчаной | [7 empty] | 0.105 |  | 0.105 | [7 empty] | 0.105 |  | 0.105
1.1.12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Улица Курманова, ул. Андреевская |  |  |  | 0.21 | 0.21 |  |  | 0.138 |  | 0.138 |  |  |  | 0.21 | 0.21 |  |  | 0.138 |  | 0.138
Реконструкция РП-10 кВ
1.1.13 | Реконструкция РП-27 с установкой 24 новых камер КРУ-С |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
1.1.14 | Реконструкция РП-24 с заменой вводных и секционного МВ на ВВ, реконструкция схемы РЗА |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
1.1.15 | Реконструкция РП-6 с заменой вводных и секционного МВ на ВВ, реконструкция схемы РЗА |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1
1.1.16 | Реконструкция РП-8 с заменой вводных и секционного МВ на ВВ, реконструкция схемы РЗА |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
1.1.17 | Реконструкция РП-10 с заменой вводных и секционного МВ на ВВ, реконструкция схемы РЗА |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1
1.1.18 | Реконструкция РП-12 с заменой вводных и секционного МВ на ВВ, реконструкция схемы РЗА |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.3.1 | Модернизация АИИС КУЭ нижнего уровня |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
КЛ-10 кВ
2.1.1 | Нов. строительство КЛ-10 кВ ГПП Искра - РП Индустриального района №2, 5, 14 |  |  | 3.8 |  | 3.8 | 16.3 |  | 6.15 | 6.82 | 29.27
2.1.2 | Нов. строительство КЛ-10 кВ РП 2 яч.10 - ТП 31 яч. 4. |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  | 0.546 | 0.546
2.1.3 | Нов. строительство КЛ-10 кВ РП 5 яч.5 - ТП 31 яч. 5. |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  | 0.546 | 0.546
2.1.4 | Нов. строительство КЛ-10 кВ РП-25 - РП-9. |  |  |  | 1.41 | 1.41
2.1.5 | Нов. строительство КЛ-10 кВ РПП 1 - РП 9. |  |  |  | 1.25 | 1.25
2.1.6 | Нов. строительство КЛ-10 кВ РП 27 - ТП 1064 |  |  |  | 0.9 | 0.9
2.1.7 | Нов. строительство КЛ-10 кВ РП 23 - ТП 37. |  |  |  | 1.24 | 1.24
2.1.8 | Нов. строительство КЛ-10 кВ РП 17 - ТП 348. |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.97 |  | 0.97
2.1.9 | Нов. строительство КЛ-10 кВ ТП-11а - КТПН-56 в пос. Кадуй |  |  |  |  | 0.31 |  |  | 0.64 |  | 0.64
2.1.10 | КЛ-10 кВ РП-12 - ТП-255 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.033 | 0.033
2.1.11 | КЛ-10 кВ РП-24 - РП-8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.57 |  | 0.57
2.1.12 | КЛ-10 кВ ГПП Заягорба яч 409 РП-11 яч 14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.12 | 0.12
2.1.13 | КЛ-10 кВ ГПП Первомайская яч 103 РП-11 яч 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.12 | 0.12
2.1.14 | КЛ-10 кВ ГПП Первомайская яч 110 РП-10 яч 8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.1 | 0.1
2.1.15 | Нов.строительство КЛ-10кВ ПС-220кв Первомайская |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.805 |  | 0.805
КЛ-0,4 кВ
2.1.16 | Строительство объектов электросетевого хозяйства для электроснабжения малоэтажной застройки в Восточной части за ул. Олимпийской |  |  | 11.87 | 8 | 19.87 | 4.85 | 2.65 | 0.97 |  | 8.47
2.1.17 | Нов. строительство КЛ-0,4 кВ ТП 388 - пер. Клубный, 4 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  | 0.256 | 0.256
2.1.18 | Нов. строительство КЛ-0,4 кВ ТП 376 - ул.Ломоносова, 45 |  |  | 0.09 |  | 0.09 |  |  |  | 0.122 | 0.122
2.1.19 | Нов. строительство КЛ-0,4 кВ ТП 369 - ул.Металлургов, 23 | [7 empty] | 0.64 |  | 0.64
2.1.20 | Нов. строительство КЛ-0,4 кВ ТП 362 - ул.Ленина,110б
2.1.21 | Нов. строительство КЛ-0,4 кВ ТП 359 - ул. Металлургов, 9 | [8 empty] | 0.17 | 0.17
2.1.22 | КЛ-0,4кВ ТП-2114 - ул.Транспортная,83 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1
2.1.23 | КЛ-0,4 кВ БКТП-549 до ж/д по ул.Загородной,2 |  |  | 0.13 |  | 0.13 |  |  | 0.055 |  | 0.055
2.1.24 | Нов.строительство КЛ-0,4кВ ул. Металлургов, 9 - ул. Сталеваров, 51 |  |  | 0.161 |  | 0.161 |  |  |  | 0.49 | 0.49
2.1.26 | КЛ-0,4 кВ ТП-"Электросеть" - ВРУ Милютина,1 |  |  | 0.15 |  | 0.15 |  |  | 0.23 |  | 0.23
2.1.27 | Кл-0,4 кВ ж/д Чкалова 4 - Чкалова 2/30
2.1.28 | Кл-0,4 кВ ж/д Чкалова 6 - Чкалова 4
2.1.29 | Кл-0,4 кВ ж/д Чкалова 8 - Чкалова 6
2.1.30 | Кл-0,4 кВ ТП-322 до ж/д Чкалова 8
2.1.31 | Кл-0,4 кВ РП-28-ВРУ ГСК Роща | [8 empty] | 0.03 | 0.03 | [8 empty] | 0.03 | 0.03
2.1.32 | Кл-0,4 кВ РП-28 ВРУ К. Белова 36-2 | [8 empty] | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0.05 | 0.05
2.2. | Прочее новое строительство
2.2.1 | Замена индукционных реле РТ-80,РТВ и РТМ на электронные реле РС-80 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
2.2.2 | Развитие и поддержание в работоспособном состоянии информационой системы предприятия |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
2.2.3 | Реконструкция системы отопления РП-10 кВ |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
2.2.4 | Внедрение интегрированной системы охраны объектов электросетевого хозяйства предприятия |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
2.2.5 | Прочее приобретение (эл.оборудование) |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
2.3. | Приобретение автотранспорта
2.3.1 | Газ - 27057 - 1 ед. | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
2.3.2 | Газ - 27527 - 2 ед. | 1 |  | 1 |  | 2 | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 |  | 2
2.3.3 | ГАЗ-33086 (подъемник) | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
2.3.4 | Приобретение испытательной установки для диагностики КЛ-10 и 0,4 кВ |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
2.4. | Строительство объектов электросетевого хозяйства с целью технологического присоединения энергоустановок потребителей к электрическим сетям максимальной мощностью до 15 кВт | 0.5 | 2.11 | 2.12 | 2.12 | 6.85 | 0.467 | 2.056 | 1.368 | 2.458 | 6.35
2.5. | Строительство объектов электросетевого хозяйства с целью технологического присоединения энергоустановок потребителей к электрическим сетям максимальной мощностью от 15 кВт b dsit | [5 empty] | 1.16 | 2.697 | 1.586 | 1,260/ 2,306 | 1,260/ 7,75
2.6. | Реконструкция системы отопления РП-10 кВ
2.6.1 | Нов. строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-73 Советский пр. с оп. №1 |  |  |  |  | 0 | 0.159 |  |  |  | 0.159
2.6.2 | Нов. строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-73 ул. Дзержинского. с оп. №32 |  |  |  |  | 0 | 0.065 |  |  |  | 0.065
2.6.3 | Нов. строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-811 - ТП-58 |  |  | 0.43 |  | 0.43 |  | 0.33 |  |  | 0.33
2.6.4 | Нов. строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-37 ул. Механизаторов, д.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.43 | 0.43
2.6.5 | Нов. строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-26 от оп№6 по ул. Биржевой |  |  |  |  | 0 | 0.11 |  |  |  | 0.11
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой