# Утверждаю:

# Директор МУП «Электросеть»

# _______________ / С.П. Бречалов/

# "____" ____________ 20____ года

# Краткое описание инвестиционной программы

# МУП «Электросеть» на 2020 – 2024 годы

# г. Череповец

# 2020 год

I. Общая характеристика инвестиционной программы

Инвестиционной программой Муниципального унитарного предприятия города Череповца «Электросеть» на 2020 – 2024 годы, запланировано 50 мероприятий, общей стоимостью 1098,945 млн. рублей, без учета НДС. В том числе:

- 2020 год – финансирование капитальных вложений 184,174 млн. рублей амортизационные отчисления и 21,523 млн. рублей прибыль предприятия;

- 2021 год – финансирование капитальных вложений 192,692 млн. рублей амортизационные отчисления и 24,299 млн. рублей прибыль предприятия;

- 2022 год – финансирование капитальных вложений 196,172 млн. рублей амортизационные отчисления и 25,028 млн. рублей прибыль предприятия;

- 2023 год – финансирование капитальных вложений 199,652 млн. рублей амортизационные отчисления и 25,729 млн. рублей прибыль предприятия;

- 2024 год – финансирование капитальных вложений 203,253 млн. рублей амортизационные отчисления и 26,424 млн. рублей прибыль предприятия.

Повышение энергоэффективности, надежности электроснабжения, техническое перевооружение, снижение потерь электрической энергии, создание возможности технологического присоединения новых объектов в связи с интенсивным ростом застройки города  – являются наиболее приоритетными направлениями работы предприятия.

Площадки реализации мероприятий программы расположены в г. Череповец и пгт. Кадуй Вологодской области.

Основанием для разработки данной программы является соблюдение требований:

- Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Федерального закона Российской Федерации от 21 июля 2011 г. N 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса";

- Приказа Министерства энергетики РФ от 13 декабря 2011 г. № 587 "Об утверждении перечня работ, непосредственно связанных с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса";

- Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Череповца на 2013-2016 годы и перспективу до 2020 года, утвержденной решением Череповецкой городской Думы от 25.12.2012 № 271 п.90;

- Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861).

- необходимостью обеспечения определенного уровня качества электроэнергии, в соответствии с ГОСТ;

- необходимостью обеспечения надежного электроснабжения социально-значимых объектов города и жилых домов, и т.д.

II. Характеристика инвестиционных проектов/направлений инвестиционной программы

1. Реконструкция объектов электросетевого хозяйства.

1.1. Реконструкция РУ-0,4 кВ трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, с заменой вводных автоматических выключателей APU-30 и APU-50, на автоматические выключатели типа ВА.  Данное мероприятие проводится с 2020 года. Объем финансирования в период с 2020 по 2024 год – 4,969 млн. руб.

1.2. Реконструкция РУ-10 кВ трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, с заменой разъединителей типа РВ на выключатели нагрузки типа ВНР и ВНА с целью повышения надежности электроснабжения. Данное мероприятие проводится с 2020 года. Объем финансирования в  период с 2020 по 2024 год – 2,163 млн. руб.

1.3. Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, с установкой дополнительного оборудования, в целях обеспечения возможности технологического присоединения и повышения надежности электроснабжения. Данное мероприятие проводится с 2020 года. Объем финансирования в  период с 2020 по 2024 год составляет 2,335 млн. руб.

1.4.  Замена в связи с физическим износом и с целью снижения потерь, трансформаторов мощностью 180, 315, 320, 560 кВА на трансформаторы 400 и 630 кВА. Данное мероприятие проводится с 2015 года. Общий объем финансирования в  период с 2020 по 2024 год составляет 12,152 млн. руб.

1.5. Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, с заменой оборудования 10, 0,4 кВ с целью повышения надежности электроснабжения. Реализация мероприятий запланирована на период с 2020 года по 2024 год. Общий объем финансирования составляет 7,728 млн. руб.

1.6. Реконструкция распределительных пунктов 10 кВ с заменой отходящих, вводных и секционных масляных выключателей на вакуумные выключатели, установкой ячеек КСО, реконструкцией системы РЗА, для обеспечения надежности электроснабжения потребителей города. Предполагается реконструкция 16 РП 10 кВ. Реализация мероприятий запланирована на период с 2020 года по 2024 год. Общий объем финансирования составляет 178,996 млн. руб.

1.7. Реконструкция воздушных линий 10кВ, 0,4 кВ с целью обеспечения надежности электроснабжения потребителей и повышения пропускной способности линий электропередачи. Предполагается реконструкция 16,035 км воздушных линий. Реализация мероприятий запланирована на период с 2020 года по 2024 год. Общий объем финансирования составляет 17,848 млн. руб.

2. Создание систем телемеханики и связи. Основная цель - снижение потерь электрической энергии, автоматизация системы учета электроэнергии.

2.1. Модернизация автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии на базе оборудования Iskraemika. Данное мероприятие проводится с 2020 года. Объем финансирования в период с 2020 по 2024 год – 109,832 млн. руб.

2.2. Новое строительство автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии нижнего уровня. Реализация мероприятия запланирована на период с 2020 года по 2024 год. Общий объем финансирования 22,236 млн. руб.

2.3. Создание системы телемеханики на трансформаторных подстанциях для уменьшения скорости реагирования персонала МУП «Электросеть» на аварийное отключение оборудования. Реализация мероприятия запланирована на период с 2020 года по 2024 год. Общий объем финансирования составляет 12,0 млн. руб.

3. Новое строительство:

3.1. Строительство кабельных линий 10 кВ. Цель мероприятия – прокладка линий в связи с физическим износом существующих, а так же строительство дополнительных вводных кабельных линий с целью передачи трансформаторной мощности от центров питания для устранения ограничений в технологическом присоединении потребителей, улучшение надежности электроснабжения. В объем работ входит выполнение проектно-изыскательских работ и строительно-монтажные работы. В общей сложности предполагается строительство порядка 124,750 км линий. Реализация мероприятий запланирована на период с 2020 года по 2024 год. Общий объем финансирования составляет 381,303 млн. руб.

3.2. Строительство кабельных линий 0,4 кВ. Цель мероприятия – прокладка линий в связи с физическим износом существующих, а так же дополнительных вводных линий. В объем работ входит выполнение проектно-изыскательских работ и строительно-монтажные работы. В общей сложности предполагается строительство порядка 11,537 км линий. Реализация мероприятий запланирована на период с 2020 года по 2024 год. Общий объем финансирования составляет 34,556 млн. руб.

3.3. Строительство распределительного пункта 10/0,4 кВ взамен существующих РП-4,   ТП-35, с целью увеличения пропускной способности и точек подключения, что позволит продолжить развитие строительства на территории 10 мкр., Набережной Индустриального района, снимет проблему в потребности мощности в данном районе. В объем работ входит выполнение проектно-изыскательских работ и строительно-монтажные работы. Данное мероприятие запланировано на 2020 год. Общий объем финансирования составляет 63,671 млн. руб.

3.4. Строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, в целях передачи трансформаторной мощности подстанций 10/0,4 кВ для устранения ограничений в технологическом присоединении потребителей, а также замены изношенной строительной части подстанций. Реализация мероприятий запланирована на период с 2021 года по 2023 год. Общий объем финансирования составляет 49,856 млн. руб.

3.5. Строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, с целью технологического присоединения потребителей. Реализация мероприятий запланирована на 2020 год. Общий объем финансирования составляет 15,3 млн. руб.

4. Прочее новое строительство.

4.1. Развитие и поддержание в работоспособном состоянии информационной системы предприятия. Предусматривается замена техники с истекшим сроком полезного использования, а так же приобретение нового оборудования. Реализация мероприятий запланирована на период с 2020 года по 2024 год. Общий объем финансирования составляет 8,386 млн. руб.

4.2. Реконструкция трансформаторных подстанций  (система дренажа) направлена на отведение пристеновых вод и обеспечение безопасной эксплуатации. Реализация мероприятий запланирована на период с 2020 года по 2024 год. Общий объем финансирования составляет 7,87 млн. руб.

4.3. Модернизация интегрированной системы охраны объектов электросетевого хозяйства предприятия. Цель - повышение уровня безопасности объектов электросетевого хозяйства предприятия МУП “Электросеть” и осуществления физической защиты сетевого хозяйства на основе единой системы планирования и реализации комплекса технических и организационных мер. Данное мероприятие проводится с 2020 года. Объем финансирования составляет в период с 2020 по 2024 год – 5,838 млн. руб.

5. Приобретение легкового и грузового автотранспорта. Цель мероприятия обновление автомобильного парка, снижение затрат на ГСМ, эксплуатационных затрат, а так же повышение реагирования. Реализация мероприятий запланирована на период с 2020 года по 2024 год. Общий объем финансирования составляет 37,878 млн. руб. В том числе:

- 2020 год:  планируется приобретение 1 ед. техники, общей стоимостью 5,717 млн. руб.,

- 2021 год: планируется приобретение 2 ед. техники, общей стоимостью 7,49 млн. руб.,

- 2022 год: планируется приобретение 2 ед. техники, общей стоимостью 8,767 млн. руб.,

- 2023 год: планируется приобретение 1 ед. техники, общей стоимостью 6,734 млн. руб.,

- 2024 год: планируется приобретение 2 ед. техники, общей стоимостью 9,17 млн. руб.

6. Строительство объектов электросетевого хозяйства с целью технологического присоединения энергоустановок потребителей к электрическим сетям максимальной мощностью до 15 кВт. Реализация мероприятий запланирована на период с 2020 года по 2024 год. Общий объем финансирования составляет 91,624 млн. руб. В том числе:

- 2020 год: 17,121 млн руб., 2,884 км КЛ-0,4 кВ,  5,01 км ВЛ-0,4 кВ;

- 2021 год: 17,840 млн руб., 2,937 км КЛ-0,4 кВ,  5,01 км ВЛ-0,4 кВ;

- 2022 год: 18,375 млн руб., 2,937 км КЛ-0,4 кВ,  5,01 км ВЛ-0,4 кВ;

- 2023 год: 18,889 млн руб., 2,937 км КЛ-0,4 кВ,  5,01 км ВЛ-0,4 кВ;

- 2024 год: 19,399 млн руб., 2,937 км КЛ-0,4 кВ,  5,01 км ВЛ-0,4 кВ.

7. Строительство объектов электросетевого хозяйства с целью технологического присоединения энергоустановок потребителей к электрическим сетям максимальной мощностью до 150 кВт. Реализация мероприятий запланирована на период с 2020 года по 2024 год. Общий объем финансирования составляет 33,379 млн. руб. В том числе:

- 2020 год: 4,402 млн руб., 0,2 км КЛ-10 кВ, 1,0 км КЛ-0,4 кВ,  0,55 км ВЛ-0,4 кВ;

- 2021 год: 6,460 млн руб., 0,277 км КЛ-10 кВ, 1,281 км КЛ-0,4 кВ,  1,123 км ВЛ-0,4 кВ;

- 2022 год: 6,653 млн руб., 0,277 км КЛ-10 кВ, 1,281 км КЛ-0,4 кВ,  1,123 км ВЛ-0,4 кВ;

- 2023 год: 6,840 млн руб., 0,277 км КЛ-10 кВ, 1,281 км КЛ-0,4 кВ,  1,123 км ВЛ-0,4 кВ;

- 2024 год: 7,024 млн руб., 0,277 км КЛ-10 кВ, 1,281 км КЛ-0,4 кВ,  1,123 км ВЛ-0,4 кВ.