## Раздел 1
Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24
Приложение № 9 (раздел I) к форме 1.1
| (наименование организации) | [10 empty] | форма утверждена
Приказом Минэнерго России от 11.08.2011 № 347
| (адрес организации) | [9 empty] | Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта
ФОРМА
раскрытия субъектами естественных монополий, чьи инвестиционные программы утверждаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
информации об отчетах о реализации инвестиционных программ субъектов естественных монополий
|  | Место опубликования |  | Печатное издание (наименование, №, дата)
|  |  |  | Наименование сайта/URL |  |  | http://cherel.ru/
|  | Дата опубликования |  |  |  |  | 2018-02-28
|  | Отчетный период |  |  |  |  | 2017
Раздел I. Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2017 год |  | Ввод мощностей 2017 год |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
[10 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план ** | факт | всего | всего |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| ВСЕГО, | 385.7715 | 233.8347 | 268.3717 |  |  | 267.5556 | 0 | 163.1988 | 33.7209
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 53.2454 | 32.3544 | 34.734 |  |  | 34.734 | 0 | 21.6303 | 2.3796
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 26.6404 | 14.0113 | 18.8635 |  |  | 18.8635 | 0 | 10.8958 | 4.8522
| ТП-10/0,4 кВ | 5.909 | 2.0697 | 4.5306 |  |  | 4.5306 | 0 | 1.8931 | 2.4609
1.1.1 | Реконструкция ТП с установкой дополнительного оборудования в целях обеспечения возможности технологического присоединения | 3.527 | 0.3422 | 1.6339 | 2 | 2ед. | 1.6339 |  | 1.8931 | 1.2917 |  |  | 1.2917
1.1.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ с заменой кабельных перемычек на трансформаторы 32шт. | 2.382 | 1.7275 | 2.8967 | 0.413 | 0,506км 2,52МВА | 2.8967 |  |  | 1.1692 |  |  | 1.1692
| Реконструкция РП-10 кВ | 20.7314 | 11.9416 | 14.3329 |  |  | 14.3329 | 0 | 9.0027 | 2.3913
1.1.3 | Реконструкция РП-26 с заменой вводных и секционного МВ на ВВ, реконструкция схемы РЗА | 3.7347 | 0.3422 | 1.3313 | 1 ед | 2ед. | 1.3313 |  | 2.4034 | 0.98909 |  |  | 0.98909
1.1.4 | Реконструкция РП-25 с заменой вводных и секционного МВ на ВВ, реконструкция схемы РЗА | 7.6381 | 2.2408 | 1.0388 | 2ед | 3ед. | 1.0388 |  | 6.5993 | -1.202 |  |  | -1.202
1.1.5 | Реконструкция РП-1 с заменой вводных и секционного МВ на ВВ, реконструкция схемы РЗА | 2.0119 | 2.0119 | 2.45 | 3ед | 3ед. | 2.45 |  |  | 0.43812 |  |  | 0.43812
1.1.6 | Реконструкция РП-27 с заменой МВ на ВВ отходящих линий, реконструкция схемы РЗА | 7.1909 | 7.1909 | 7.5375 | 9ед | 9ед. | 7.5375 |  |  | 0.3466 |  |  | 0.3466
1.1.7 | Реконструкция защит РП-4 | 0.15576 | 0.15576 | 0.27104 | 1ед | 1ед. | 0.27104 |  |  | 0.11528 |  |  | 0.11528
1.1.8 | Реконструкция РП-13 с заменой вводных и секционного МВ на ВВ, реконструкция схемы РЗА | 0 | 0 | 1.7042 | 0 | 1ед. | 1.7042 |  |  | 1.7042 |  |  |  | выполнение работ по факту в целях обеспечения надежного эл.снабж
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | 26.605 | 18.3431 | 15.8705 |  |  | 15.8705 | 0 | 10.7345 | -2.4726
1.3.1 | Модернизация АИИС КУЭ нижнего уровня | 15.148 | 6.8865 | 6.5726 |  | 444ед. | 6.5726 |  | 8.5754 | -0.31383 |  |  | -0.31383
1.3.2 | АИИС КУЭ нижнего уровня Меркурий | 11.457 | 11.4566 | 9.2978 | 500 | 601ед. | 9.2978 |  | 2.1592 | -2.1588 |  |  | -2.1588
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2. | Новое строительство | 332.5261 | 201.4803 | 233.6377 |  |  | 232.8216 | 0 | 141.5685 | 31.3413
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 220.3508 | 156.1447 | 155.1259 |  |  | 154.3098 | 0 | 74.677 | -1.8349
| КЛ-10 кВ | 163.1138 | 127.9769 | 120.9283 |  |  | 120.9283 | 0 | 44.7061 | -7.0486
2.1.1 | Нов.строит КЛ-10кВ ПС-Заягорба-ТП-10,РП-7, РП-11 | 36.7558 | 23.9021 | 23.3773 | 8,76 км | 8,7км | 23.3773 |  | 13.3786 | -0.52483 |  |  | -0.52483
2.1.2 | Нов.строит 2 КЛ-10кВ ГПП "Южная" - РП-27А | 14.8928 | 14.8928 | 12.6073 | 10.14 | 10.116 | 12.6073 |  | 2.2855 | -2.2855 |  |  | -2.2855
2.1.3 | Нов.строит 2 КЛ-10кВ ГПП "Южная" - РП-29 | 14.9801 | 14.9801 | 11.4384 | 10.92 | 9.546 | 11.4384 |  | 3.5417 | -3.5417 |  |  | -3.5417
2.1.4 | Нов.строит КЛ-10кВ ГПП-9-РП-27А | 69.3698 | 68.6795 | 71.0744 | 29.174 | 26.047 | 71.0744 |  |  | 2.3948 |  |  | 2.3948
2.1.5 | Нов.строит КЛ-10кВ взамен изношенных, определенных к замене по результатам обследования диагностической лаборатории | 23.7782 | 2.1854 | 1.3383 | 0.564 | 0.557 | 1.3383 |  | 22.4399 | -0.84705 |  |  | -0.84705
2.1.6 | Нов.строит КЛ-10кВ ТП-451-ТП-272 | 3.337 | 3.337 | 0.27656 | 0 | проект | 0.27656 |  | 3.0605 | -3.0605 |  |  |  | перераспределение
2.1.7 | Нов.строит КЛ-10кВ в мкр.128 |  |  | 0.58554 |  | 0,42км | 0.58554 |  |  | 0.58554 |  |  |  | выполнение работ по факту в целях обеспечения надежного эл.снабж
2.1.8 | Нов.строит КЛ-10кВ РП-6 - ТП-143 |  |  | 0.10936 |  | 0,08км | 0.10936 |  |  | 0.10936 |  |  |  | выполнение работ по факту в целях обеспечения надежного эл.снабж
2.1.9 | Нов.строит КЛ-10кВ ТП-811 - ТП-805 |  |  | 0.12124 |  | 0,06км | 0.12124 |  |  | 0.12124 |  |  |  | выполнение работ по факту в целях обеспечения надежного эл.снабж
| ТП-10/0,4 кВ | 0 | 0 | 5.6867 |  |  | 5.6867 | 0 | 0 | 5.6867
2.1.10 | Нов.строит БКТП №2 в 128 мкр. |  | 0 | 5.6867 | 0 | 1,26МВА | 5.6867 |  |  | 5.6867 |  |  |  | выполнение работ по факту в целях обеспечения надежного эл.снабж
| Строительство кабельных сооружений | 57.2371 | 28.1678 | 27.2662 |  |  | 27.2662 | 0 | 29.9709 | -0.90158
2.1.11 | Строительство кабельного блока по ул.Монтклер | 57.2371 | 28.1678 | 27.2662 | 0,736км | 0,736км | 27.2662 |  | 29.9709 | -0.90158 |  |  | -0.90158
| РП | 0 | 0 | 0.24558 |  |  | 0.24558 | 0 | 0 | 0.24558
2.1.12 | Нов. строит-во РП в 108 мкр. |  | 0 | 0.24558 |  |  | 0.24558 |  |  | 0.24558 |  |  |  | выполнение работ по факту в целях обеспечения надежного эл.снабж
| КЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0.81614 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.10 |  |  | 0
2.1.11 |  |  | 0
2.1.12 |  |  | 0
| ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0.18295 |  |  | 0.18295 | 0 | 0 | 0.18295
2.1.13 | Нов.строит ВЛ-0,4кВ ТП-73 пр.Советский 19 |  | 0 | 0.094133 | 0 | 0,124км | 0.094133 |  |  | 0.094133 |  |  |  | выполнение работ по факту в целях обеспечения надежного эл.снабж
2.1.14 | Нов.строит ВЛ-0,4кВ ул.Верещагина |  | 0 | 0.088816 | 0 | 0,25км | 0.088816 |  |  | 0.088816 |  |  |  | выполнение работ по факту в целях обеспечения надежного эл.снабж
[9 empty] | 0 | 0
2.2. | Прочее новое строительство | 2.4603 | 2.3836 | 7.6246 |  |  | 7.6246 | 0 | 0.21756 | 5.241
2.2.1 | Развитие и поддержание в работоспособном состоянии информационой системы предприятия | 2.4603 | 2.3836 | 2.2427 | 43 | 11 | 2.2427 |  | 0.21756 | -0.14086 |  |  | -0.14086
2.2.2 | Реконструкция системы ИСБ |  | 0 | 1.1268 | 0 | 0 | 1.1268 |  |  | 1.1268 |  |  |  | выполнение работ по факту
2.2.3 | Прочее эл.оборуд |  | 0 | 1.8271 | 0 | 1 | 1.8271 |  |  | 1.8271 |  |  |  | выполнение работ по факту в целях обеспечения надежного эл.снабж
2.2.4 | Реконструкция каб.тонн. по Октябрьскому пр. |  | 0 | 0.11337 | 0 | 0 | 0.11337 |  |  | 0.11337 |  |  |  | выполнение работ по факту в целях обеспечения надежного эл.снабж
2.2.5 | Реконструкция здания производственной базы в п.Кадуй |  | 0 | 0.0295 | 0 | 1 | 0.0295 |  |  | 0.0295 |  |  |  | выполнение работ по факту в целях обеспечения надежного эл.снабж
2.2.6 | Нов.строит Эл.снаб.дренажных насосных Каб.блока ПС "Южная" |  | 0 | 2.2851 | 0 | 2ед. | 2.2851 |  |  | 2.2851 |  |  |  | выполнение работ по факту в целях обеспечения надежного эл.снабж
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
2.3. | Приобретение автотранспорта | 8.5264 | 8.5267 | 8.5238 |  |  | 8.5238 | 0 | 0 | -0.0028395
2.3.1 | Ш-Нива | 0.5015 | 0.5015 | 0.50488 | 1 | 1ед. | 0.50488 |  |  | 0.0033837 |  |  |  | госрегистрация
2.3.2 | Ш-Нива | 0.4589 | 0.45902 | 0.46169 | 1 | 1ед. | 0.46169 |  |  | 0.002668 |  |  |  | госрегистрация
2.3.3 | Ш-Нива | 0.4589 | 0.45902 | 0.46169 | 1 | 1ед. | 0.46169 |  |  | 0.002668 |  |  |  | госрегистрация
2.3.4 | Трактор | 4.0769 | 4.0769 | 4.08 | 1 | 1ед. | 4.08 |  |  | 0.0031063 |  |  |  | госрегистрация
2.3.5 | Лебедка | 3.0302 | 3.0302 | 3.0156 | 1 | 1ед. | 3.0156 |  |  | -0.014666 |  |  | -0.014666
2.4. | Строительство объектов электросетевого хозяйства с целью технологического присоединения энергоустановок потребителей к электрическим сетям максимальной мощностью до 15 кВт | 101.1885 | 34.4253 | 34.5146 | 9,016км, 2,52МВА | 26,162км, 1,26МВА | 34.5146 |  | 66.6739 | 0.089278 |  |  | 0.089278
2.5. | Строительство объектов электросетевого хозяйства с целью технологического присоединения энергоустановок потребителей к электрическим сетям максимальной мощностью от 15 кВт |  | 0 | 27.8487 |  |  | 27.8487 |  |  | 27.8487 |  |  |  | ТП от 15 кВ и выше (не включено в план инвестиций)
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## Раздел 2
Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24
Приложение № 9 (разделы II-IV) к форме 1.1
Раздел II.2. Отчет о технических характеристиках объектов и об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы субъекта естественной монополии в отчетном году
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 32.3544 | 0 | 32.3544 | 0 | 0 | 34.734 | 0 | 34.734 | 0 | 0 | 2.3796 | 0 | 2.3796 | 0 | 0 | 34.734 | 0 | 34.734 | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 14.0113 | 0 | 14.0113 | 0 | 0 | 18.8635 | 0 | 18.8635 | 0 | 0 | 4.8522 | 0 | 4.8522 | 0 | 0 | 18.8635 | 0 | 18.8635 | 0 | 0
| ТП-10/0,4 кВ | 2.0697 | 0 | 2.0697 | 0 | 0 | 4.5306 | 0 | 4.5306 | 0 | 0 | 2.4609 | 0 | 2.4609 | 0 | 0 | 4.5306 | 0 | 4.5306 | 0 | 0
1.1.1 | Реконструкция ТП с установкой дополнительного оборудования в целях обеспечения возможности технологического присоединения | 0.3422 |  | 0.3422 |  |  | 1.6339 |  | 1.6339 |  |  | 1.2917 |  | 1.2917 |  |  | 1.6339 |  | 1.6339
1.1.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ с заменой кабельных перемычек на трансформаторы 32шт. | 1.7275 |  | 1.7275 |  |  | 2.8967 |  | 2.8967 |  |  | 1.1692 |  | 1.1692 |  |  | 2.8967 |  | 2.8967
| Реконструкция РП-10 кВ | 11.9416 | 0 | 11.9416 | 0 | 0 | 14.3329 | 0 | 14.3329 | 0 | 0 | 2.3913 | 0 | 2.3913 | 0 | 0 | 14.3329 | 0 | 14.3329 | 0 | 0
1.1.3 | Реконструкция РП-26 с заменой вводных и секционного МВ на ВВ, реконструкция схемы РЗА | 0.3422 |  | 0.3422 |  |  | 1.3313 |  | 1.3313 |  |  | 0.98909 |  | 0.98909 |  |  | 1.3313 |  | 1.3313
1.1.4 | Реконструкция РП-25 с заменой вводных и секционного МВ на ВВ, реконструкция схемы РЗА | 2.2408 |  | 2.2408 |  |  | 1.0388 |  | 1.0388 |  |  | -1.202 |  | -1.202 |  |  | 1.0388 |  | 1.0388
1.1.5 | Реконструкция РП-1 с заменой вводных и секционного МВ на ВВ, реконструкция схемы РЗА | 2.0119 |  | 2.0119 |  |  | 2.45 |  | 2.45 |  |  | 0.43812 |  | 0.43812 |  |  | 2.45 |  | 2.45
1.1.6 | Реконструкция РП-27 с заменой МВ на ВВ отходящих линий, реконструкция схемы РЗА | 7.1909 |  | 7.1909 |  |  | 7.5375 |  | 7.5375 |  |  | 0.3466 |  | 0.3466 |  |  | 7.5375 |  | 7.5375
1.1.7 | Реконструкция защит РП-4 | 0.15576 |  | 0.15576 |  |  | 0.27104 |  | 0.27104 |  |  | 0.11528 |  | 0.11528 |  |  | 0.27104 |  | 0.27104
1.1.8 | Реконструкция РП-13 с заменой вводных и секционного МВ на ВВ, реконструкция схемы РЗА | 0 |  | 0 |  |  | 1.7042 |  | 1.7042 |  |  | 1.7042 |  | 1.7042 |  |  | 1.7042 |  | 1.7042
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | 18.3431 | 0 | 18.3431 | 0 | 0 | 15.8705 | 0 | 15.8705 | 0 | 0 | -2.4726 | 0 | -2.4726 | 0 | 0 | 15.8705 | 0 | 15.8705 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация АИИС КУЭ нижнего уровня | 6.8865 |  | 6.8865 |  |  | 6.5726 |  | 6.5726 |  |  | -0.31383 |  | -0.31383 |  |  | 6.5726 |  | 6.5726
1.3.2 | АИИС КУЭ нижнего уровня Меркурий | 11.4566 |  | 11.4566 |  |  | 9.2978 |  | 9.2978 |  |  | -2.1588 |  | -2.1588 |  |  | 9.2978 |  | 9.2978
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2. | Новое строительство | 201.4803 | 0 | 190.57 | 0 | 10.9103 | 233.6377 | 0 | 219.9172 | 0 | 13.7205 | 32.1693 | 0 | 29.3591 | 0 | 2.8102 | 233.6496 | 0 | 219.9291 | 0 | 13.7205
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 156.1447 | 0 | 156.1447 | 0 | 0 | 155.1259 | 0 | 155.1259 | 0 | 0 | -1.0069 | 0 | -1.0069 | 0 | 0 | 155.1378 | 0 | 155.1378 | 0 | 0
| КЛ-10 кВ | 127.9769 | 0 | 127.9769 | 0 | 0 | 120.9283 | 0 | 120.9283 | 0 | 0 | -7.0367 | 0 | -7.0367 | 0 | 0 | 120.9402 | 0 | 120.9402 | 0 | 0
2.1.1 | Нов.строит КЛ-10кВ ПС-Заягорба-ТП-10,РП-7, РП-11 | 23.9021 |  | 23.9021 |  |  | 23.3773 |  | 23.3773 |  |  | -0.52483 |  | -0.52483 |  |  | 23.3773 |  | 23.3773
2.1.2 | Нов.строит 2 КЛ-10кВ ГПП "Южная" - РП-27А | 14.8928 |  | 14.8928 |  |  | 12.6073 |  | 12.6073 |  |  | -2.2855 |  | -2.2855 |  |  | 12.6073 |  | 12.6073
2.1.3 | Нов.строит 2 КЛ-10кВ ГПП "Южная" - РП-29 | 14.9801 |  | 14.9801 |  |  | 11.4384 |  | 11.4384 |  |  | -3.5417 |  | -3.5417 |  |  | 11.4384 |  | 11.4384
2.1.4 | Нов.строит КЛ-10кВ ГПП-9-РП-27А | 68.6795 |  | 68.6795 |  |  | 71.0744 |  | 71.0744 |  |  | 2.3948 |  | 2.3948 |  |  | 71.0744 |  | 71.0744
2.1.5 | Нов.строит КЛ-10кВ взамен изношенных, определенных к замене по результатам обследования диагностической лаборатории | 2.1854 |  | 2.1854 |  |  | 1.3383 |  | 1.3383 |  |  | -0.84705 |  | -0.84705 |  |  | 1.3383 |  | 1.3383
2.1.6 | Нов.строит КЛ-10кВ ТП-451-ТП-272 | 3.337 |  | 3.337 |  |  | 0.27656 |  | 0.27656 |  |  | -3.0605 |  | -3.0605 |  |  | 0.27656 |  | 0.27656
2.1.7 | Нов.строит КЛ-10кВ в мкр.128 | 0 |  | 0 |  |  | 0.58554 |  | 0.58554 |  |  | 0.58554 |  | 0.58554 |  |  | 0.58554 |  | 0.58554
2.1.8 | Нов.строит КЛ-10кВ РП-6 - ТП-143 | 0 |  | 0 |  |  | 0.10936 |  | 0.10936 |  |  | 0.12124 |  | 0.12124 |  |  | 0.12124 |  | 0.12124
2.1.9 | Нов.строит КЛ-10кВ ТП-811 - ТП-805 | 0 |  | 0 |  |  | 0.12124 |  | 0.12124 |  |  | 0.12124 |  | 0.12124 |  |  | 0.12124 |  | 0.12124
| ТП-10/0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6867 | 0 | 5.6867 | 0 | 0 | 5.6867 | 0 | 5.6867 | 0 | 0 | 5.6867 | 0 | 5.6867 | 0 | 0
2.1.10 | Нов.строит БКТП №2 в 128 мкр. | 0 |  | 0 |  |  | 5.6867 |  | 5.6867 |  |  | 5.6867 |  | 5.6867 |  |  | 5.6867 |  | 5.6867
| Строительство кабельных сооружений | 28.1678 | 0 | 28.1678 | 0 | 0 | 27.2662 | 0 | 27.2662 | 0 | 0 | -0.90158 | 0 | -0.90158 | 0 | 0 | 27.2662 | 0 | 27.2662 | 0 | 0
2.1.11 | Строительство кабельного блока по ул.Монтклер | 28.1678 |  | 28.1678 |  |  | 27.2662 |  | 27.2662 |  |  | -0.90158 |  | -0.90158 |  |  | 27.2662 |  | 27.2662
| РП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24558 | 0 | 0.24558 | 0 | 0 | 0.24558 | 0 | 0.24558 | 0 | 0 | 0.24558 | 0 | 0.24558 | 0 | 0
2.1.12 | Нов. строит-во РП в 108 мкр. | 0 |  | 0 |  |  | 0.24558 |  | 0.24558 |  |  | 0.24558 |  | 0.24558 |  |  | 0.24558 |  | 0.24558
| КЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81614 | 0 | 0.81614 | 0 | 0 | 0.81614 | 0 | 0.81614 | 0 | 0 | 0.81614 | 0 | 0.81614 | 0 | 0
2.1.10 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.58554 |  | 0.58554 |  |  | 0.58554 |  | 0.58554 |  |  | 0.58554 |  | 0.58554
2.1.11 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.10936 |  | 0.10936 |  |  | 0.10936 |  | 0.10936 |  |  | 0.10936 |  | 0.10936
2.1.12 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.12124 |  | 0.12124 |  |  | 0.12124 |  | 0.12124 |  |  | 0.12124 |  | 0.12124
| ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18295 | 0 | 0.18295 | 0 | 0 | 0.18295 | 0 | 0.18295 | 0 | 0 | 0.18295 | 0 | 0.18295 | 0 | 0
2.1.13 | Нов.строит ВЛ-0,4кВ ТП-73 пр.Советский 19 | 0 |  | 0 |  |  | 0.094133 |  | 0.094133 |  |  | 0.094133 |  | 0.094133 |  |  | 0.094133 |  | 0.094133
2.1.14 | Нов.строит ВЛ-0,4кВ ул.Верещагина | 0 |  | 0 |  |  | 0.088816 |  | 0.088816 |  |  | 0.088816 |  | 0.088816 |  |  | 0.088816 |  | 0.088816
| 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2.2. | Прочее новое строительство | 2.3836 | 0 | 0 | 0 | 2.3836 | 7.6246 | 0 | 2.428 | 0 | 5.1966 | 5.241 | 0 | 2.428 | 0 | 2.813 | 7.6246 | 0 | 2.428 | 0 | 5.1966
2.2.1 | Развитие и поддержание в работоспособном состоянии информационой системы предприятия | 2.3836 |  |  |  | 2.3836 | 2.2427 |  |  |  | 2.2427 | -0.14086 |  | 0 |  | -0.14086 | 2.2427 |  |  |  | 2.2427
2.2.2 | Реконструкция системы ИСБ | 0 |  |  |  | 0 | 1.1268 |  |  |  | 1.1268 | 1.1268 |  | 0 |  | 1.1268 | 1.1268 |  |  |  | 1.1268
2.2.3 | Прочее эл.оборуд | 0 |  |  |  | 0 | 1.8271 |  |  |  | 1.8271 | 1.8271 |  | 0 |  | 1.8271 | 1.8271 |  |  |  | 1.8271
2.2.4 | Реконструкция каб.тонн. по Октябрьскому пр. | 0 |  | 0 |  |  | 0.11337 |  | 0.11337 |  |  | 0.11337 |  | 0.11337 |  | 0 | 0.11337 |  | 0.11337
2.2.5 | Реконструкция здания производственной базы в п.Кадуй | 0 |  | 0 |  |  | 0.0295 |  | 0.0295 |  |  | 0.0295 |  | 0.0295 |  | 0 | 0.0295 |  | 0.0295
2.2.6 | Нов.строит Эл.снаб.дренажных насосных Каб.блока ПС "Южная" | 0 |  | 0 |  |  | 2.2851 |  | 2.2851 |  |  | 2.2851 |  | 2.2851 |  | 0 | 2.2851 |  | 2.2851
| 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.3. | Приобретение автотранспорта | 8.5267 | 0 | 0 | 0 | 8.5267 | 8.5238 | 0 | 0 | 0 | 8.5238 | -0.0028395 | 0 | 0 | 0 | -0.0028395 | 8.5238 | 0 | 0 | 0 | 8.5238
2.3.1 | Ш-Нива | 0.5015 |  |  |  | 0.5015 | 0.50488 |  |  |  | 0.50488 | 0.0033837 |  |  |  | 0.0033837 | 0.50488 |  |  |  | 0.50488
2.3.2 | Ш-Нива | 0.45902 |  |  |  | 0.45902 | 0.46169 |  |  |  | 0.46169 | 0.002668 |  |  |  | 0.002668 | 0.46169 |  |  |  | 0.46169
2.3.3 | Ш-Нива | 0.45902 |  |  |  | 0.45902 | 0.46169 |  |  |  | 0.46169 | 0.002668 |  |  |  | 0.002668 | 0.46169 |  |  |  | 0.46169
2.3.4 | Трактор | 4.0769 |  |  |  | 4.0769 | 4.08 |  |  |  | 4.08 | 0.0031063 |  |  |  | 0.0031063 | 4.08 |  |  |  | 4.08
2.3.5 | Лебедка | 3.0302 |  |  |  | 3.0302 | 3.0156 |  |  |  | 3.0156 | -0.014666 |  |  |  | -0.014666 | 3.0156 |  |  |  | 3.0156
2.4. | Строительство объектов электросетевого хозяйства с целью технологического присоединения энергоустановок потребителей к электрическим сетям максимальной мощностью до 15 кВт | 34.4253 |  | 34.4253 |  |  | 34.5146 |  | 34.5146 |  |  | 0.089278 |  | 0.089278 |  |  | 34.5146 |  | 34.5146
2.5. | Строительство объектов электросетевого хозяйства с целью технологического присоединения энергоустановок потребителей к электрическим сетям максимальной мощностью от 15 кВт | 0 |  | 0 |  |  | 27.8487 |  | 27.8487 |  |  | 27.8487 |  | 27.8487 |  |  | 27.8487 |  | 27.8487
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС

## Раздел 4
Раздел IV. Отчет о вводах объектов
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план* |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г. | 3 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г. | 2017 г. | 1 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г. | 3 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г. | 2017 г. | 1 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г. | 3 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г. | 2017 г. | 1 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г. | 3 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г. | 2017 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 6
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
0 | ТП-10/0,4 кВ
1.1.1 | Реконструкция ТП с установкой дополнительного оборудования в целях обеспечения возможности технологического присоединения |  |  |  |  | 2 | 2ед. | 1.6339 | 0 | 1.8931 | 2ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ с заменой кабельных перемычек на трансформаторы 32шт. |  |  |  |  | 0.413 | 0,506км 2,52МВА | 2.8967 | 0 | 0 | 0,506км 2,52МВА |  |  |  |  | 0.413 |  |  |  |  | 0,506км 1,6 МВА
Реконструкция РП-10 кВ
1.1.3 | Реконструкция РП-26 с заменой вводных и секционного МВ на ВВ, реконструкция схемы РЗА |  |  |  |  | 1 ед | 2ед. | 1.3313 | 0 | 2.4034 | 2ед. |  |  |  |  | 1 ед |  |  |  |  | 2ед.
1.1.4 | Реконструкция РП-25 с заменой вводных и секционного МВ на ВВ, реконструкция схемы РЗА |  |  |  |  | 2ед | 3ед. | 1.0388 | 0 | 6.5993 | 3ед. |  |  |  |  | 2ед |  |  |  |  | 2ед.
1.1.5 | Реконструкция РП-1 с заменой вводных и секционного МВ на ВВ, реконструкция схемы РЗА |  |  |  |  | 3ед | 3ед. | 2.45 | 0 | 0 | 3ед. |  |  |  |  | 2ед |  |  |  |  | 2ед.
1.1.6 | Реконструкция РП-27 с заменой МВ на ВВ отходящих линий, реконструкция схемы РЗА |  |  |  |  | 9ед | 9ед. | 7.5375 | 0 | 0 | 9ед. |  |  |  |  | 8ед |  |  |  |  | 8ед.
1.1.7 | Реконструкция защит РП-4 |  |  |  |  | 1ед | 1ед. | 0.27104 | 0 | 0 | 1ед. |  |  |  |  | 1ед |  |  |  |  | 1ед.
1.1.8 | Реконструкция РП-13 с заменой вводных и секционного МВ на ВВ, реконструкция схемы РЗА |  |  |  |  | 0 | 1ед. | 1.7042 | 0 | 0 | 1ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.3.1 | Модернизация АИИС КУЭ нижнего уровня | [5 empty] | 444ед. | 6.5726 | 0 | 8.5754 | 444ед.
1.3.2 | АИИС КУЭ нижнего уровня Меркурий |  |  |  |  | 500 | 601ед. | 9.2978 | 0 | 2.1592 | 601ед.
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
КЛ-10 кВ
2.1.1 | Нов.строит КЛ-10кВ ПС-Заягорба-ТП-10,РП-7, РП-11 |  |  |  |  | 8,76 км | 8,7км | 23.3773 | 0 | 13.3786 | 8,7км
2.1.2 | Нов.строит 2 КЛ-10кВ ГПП "Южная" - РП-27А |  |  |  |  | 10.14 | 10.116 | 12.6073 | 0 | 2.2855 | 10.116
2.1.3 | Нов.строит 2 КЛ-10кВ ГПП "Южная" - РП-29 |  |  |  |  | 10.92 | 9.546 | 11.4384 | 0 | 3.5417 | 9.546
2.1.4 | Нов.строит КЛ-10кВ ГПП-9-РП-27А |  |  |  |  | 29.174 | 26.047 | 71.0744 | 0 | 0 | 26.047
2.1.5 | Нов.строит КЛ-10кВ взамен изношенных, определенных к замене по результатам обследования диагностической лаборатории |  |  |  |  | 0.564 | 0.557 | 1.3383 | 0 | 22.4399 | 0.557
2.1.6 | Нов.строит КЛ-10кВ ТП-451-ТП-272 |  |  |  |  | 0 | проект | 0.27656 | 0 | 3.0605 | проект
2.1.7 | Нов.строит КЛ-10кВ в мкр.128 | [5 empty] | 0,42км | 0.58554 | 0 | 0 | 0,42км
2.1.8 | Нов.строит КЛ-10кВ РП-6 - ТП-143 | [5 empty] | 0,08км | 0.10936 | 0 | 0 | 0,08км
2.1.9 | Нов.строит КЛ-10кВ ТП-811 - ТП-805 | [5 empty] | 0,06км | 0.12124 | 0 | 0 | 0,06км
ТП-10/0,4 кВ
2.1.10 | Нов.строит БКТП №2 в 128 мкр. |  |  |  |  | 0 | 1,26МВА | 5.6867 | 0 | 0 | 1,26МВА
Строительство кабельных сооружений
2.1.11 | Строительство кабельного блока по ул.Монтклер |  |  |  |  | 0,736км | 0,736км | 27.2662 | 0 | 29.9709 | 0,736км
РП
2.1.12 | Нов. строит-во РП в 108 мкр. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.24558 | 0 | 0 | 0
0 | КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.10 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.11 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.12 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ-0,4 кВ
2.1.13 | Нов.строит ВЛ-0,4кВ ТП-73 пр.Советский 19 |  |  |  |  | 0 | 0,124км | 0.094133 | 0 | 0 | 0,124км
2.1.14 | Нов.строит ВЛ-0,4кВ ул.Верещагина |  |  |  |  | 0 | 0,25км | 0.088816 | 0 | 0 | 0,25км
0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Прочее новое строительство
2.2.1 | Развитие и поддержание в работоспособном состоянии информационой системы предприятия |  |  |  |  | 43 | 11 | 2.2427 | 0 | 0.21756 | 11ед
2.2.2 | Реконструкция системы ИСБ |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.1268 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Прочее эл.оборуд |  |  |  |  | 0 | 1 | 1.8271 | 0 | 0 | 1
2.2.4 | Реконструкция каб.тонн. по Октябрьскому пр. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.11337 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | Реконструкция здания производственной базы в п.Кадуй |  |  |  |  | 0 | 1 | 0.0295 | 0 | 0 | 1
2.2.6 | Нов.строит Эл.снаб.дренажных насосных Каб.блока ПС "Южная" |  |  |  |  | 0 | 2ед. | 2.2851 | 0 | 0 | 2ед.
0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Приобретение автотранспорта
2.3.1 | Ш-Нива |  |  |  |  | 1 | 1ед. | 0.50488 | 0 | 0 | 1ед.
2.3.2 | Ш-Нива |  |  |  |  | 1 | 1ед. | 0.46169 | 0 | 0 | 1ед.
2.3.3 | Ш-Нива |  |  |  |  | 1 | 1ед. | 0.46169 | 0 | 0 | 1ед.
2.3.4 | Трактор |  |  |  |  | 1 | 1ед. | 4.08 | 0 | 0 | 1ед.
2.3.5 | Лебедка |  |  |  |  | 1 | 1ед. | 3.0156 | 0 | 0 | 1ед.
2.4. | Строительство объектов электросетевого хозяйства с целью технологического присоединения энергоустановок потребителей к электрическим сетям максимальной мощностью до 15 кВт |  |  |  |  | 9,016км, 2,52МВА | 26,162км, 1,26МВА | 34.5146 | 0 | 66.6739 | 26,162км, 1,26МВА
2.5. | Строительство объектов электросетевого хозяйства с целью технологического присоединения энергоустановок потребителей к электрическим сетям максимальной мощностью от 15 кВт |  |  |  |  | 0 | 0 | 27.8487 | 0 | 0 | 0
Справочно: | 0
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой